附件3

2015年广东省民办教育专项资金

高职院校专业建设项目

申请书

项目名称：      机电一体化技术专业建设

申请学校：      广东南方职业学院      (公章)

申请学校举办方: 江门市广华科技教育投资有限公司

项目负责人：                         (签名)

项目联系人 ：                        (签名)

电话：07503073267手机：13435188068 E-mail: 1292209680@qq.com

| 广东省教育厅 | 制 |
| --- | --- |
| 广东省财政厅 |  |

2015年1月

项目申请书目录

一、项目立项文本

二、项目支出预算表

三、项目可行性报告

项目申请书填写说明

1．“项目申请书”是广东省民办高等职业教育专项资金申请材料时所使用的标准格式，由申请学校组织填制，并附电子材料。

2．“项目申请书”由项目立项文本、项目支出预算表和项目可行性报告三部分组成。

3．“项目名称”按项目类型表述。

4．“申请学校”填写单位全称。

5．“项目负责人”填写项目单位直接组织实施该项目的责任人。

6．“项目类型”、“项目属性”，在所选的选项“□”中划“√”。

7．“新立项目”是指向省教育厅新申请的项目。

8．“延续项目”是指以前年度已实施或部分实施，现需继续进行的项目。

9．项目支出预算表按国家指导价格或市场一般价格测算填报。

10.《项目可行性报告》由申请学校撰写（约2000字）。

一、项目立项文本

| 学 校 基 本 情 况 | 学校名称 |  | 广东南方职业学院 |  | 学校类别 |  | 民办高校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 广东省江门市五邑路683号 |  | 邮政编码 |  | 529000 |
|  | 占地面积（亩） |  | 489 |  | 教职工总数（人） |  | 425 |
|  | 全日制在校生数（人） |  | 8288 |  | 其中：专任教师 |  | 369 |
|  | 专业数（个） |  | 19 |  | 兼职教师 |  | 184 |
|  | 近两年平均就业率（％） |  | 97.73 |  | 高级职称专任教师 |  | 74 |
|  | 实验、实训自开率（％） |  | 100 |  | 双师素质专任教师 |  | 218 |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  |  | 34087.66 |  |  |
|  | 其中：专用仪器设备总值（万元） |  |  |  | 3652.78 |  |  |
|  | 现有房屋建筑总值（万元） |  |  |  | 28833.8 |  |  |
|  | 收入合计 | 学费收入 |  | 地方财政投入 | 其他收入 | 教学经费占学费收入比例 |  |
|  | 5770.79 | 5700.19 |  | 0 | 70.6 | 38.11% |  |
| 申 请 项 目 基 本 情 况 | 项目类型 | 重点专业 |  |  | 项目投资总额（万元） |  | 280 |
|  |  |  |  |  | 其中：申请省级财政拨款 |  | 110 |
|  |  |  |  |  | 行业企业投入 |  | 12 |
|  |  |  |  |  | 学校自筹资金 |  | 158 |
|  | 项目属性 | 新增项目 □延续项目 |  |  | 项目负责人 |  | 周梦生 |
|  |  |  |  |  | 电话 |  | 0750--3073267 |
|  |  |  |  |  | 手机 |  | 13432254625 |
|  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  | Zms8771626@163.com |
| 建设目标 | 1.专业发展目标。 根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》以及《广东省职业技术教育改革发展规划纲要》（ 2010-2020年）文件精神，立足江门、面向珠三角地区，紧紧围绕地方经济建设、机电行业的发展需求及学院的整体办学方向，积极发挥机电一体化技术专业的优势。建立主动适应地方经济发展、社会进步和行业建设的创新专业运行机制；以工业机器人应用技术和自动控制技术为突破口，把机电一体化技术专业办出特色、办出成效，力争3年内成为广东省同类院有一定影响力的品牌专业，在学院专业建设中起引领和示范作用，推动学院整体专业建设的发展。 2.专业人才培养目标。 机电一体化技术专业培养面向机电行业生产、管理、服务需要的实践能力强，具有与本专业领域相适应的文化水平与素质、良好职业道德和创新精神，具备机器人相关技术技能，毕业后能从事机器人技术方面应用的高素质技术技能型人才。为机器人的应用和推广输送人才和提高技术支持。 3.专业建设目标。 以人才培养模式改革与创新为主题， 打造一支结构合理、专兼结合的高素质专业教学团队；建设集教学、培训于一体的校内、外与机电一体化实际工作接轨的实训基地；扩大专业建设规模、提升实习、实训条件、提高实习实训教学质量；利用先进的实训设备和高素质的师资，为企业技术改造、产品升级等提供技术支持。在机电一体化技术作为院级重点专业的基础上，把机电一体化技术专业办成以机器人应用技术为鲜明特色的、社会声誉良好的、毕业生就业率及综合素质高的、发展潜力足的特色专业。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 机电一体化技术专业从2012年9月开始招生，2012年招生人数79人，2013年200人，2014年招212人，目前在校生达491人，2012年12月学院批准该专业为院级重点专业。以机电一体化技术专业为龙头，带动电力工程管理（电力系统自动化方向）、模具设计与制造专业等相近专业共同快速稳步发展。 1.加强师资队伍建设 （1）直接引进机器人设备公司的一线技术人员，充实专业教师队伍，改善教师结构。 （2）引进来自机器人生产一线的兼职教师承担一定的实践教学任务。 （3）加强校企之间技术研讨和经验交流的制度化建设，推动校企交流，提高技术服务能力。 2. 专业带头人选拔和培养 首先注重专业带头人的选拔。选拔的专业带头人应具备以下条件： （1）具有企业现场工作经验 5 年以上（或兼职从事机电行业工作8 年以上），职称在副高以上。 （2）具有先进的高职教育理念和对高职教育发展有深入研究。 （3）熟悉机电一体化和自动化控制应用技术，能把握工业机器人发展方向的教师或现场专家。 （4）专业建设思路清晰，对人才培养模式的构建、专业建设标准的制定、课程体系的构建有深入理解。 另外重视专业带头人的培养，充分保证专业带头人的科研、专业建设经费，大力支持专业带头人参加行业协会活动、参加国际交流；组织制定专业建设与课程建设规划；组织研究实施校企深度融合机制；2 年内主持完成省级及以上的科研或教研课题1 项。并对专业带头人实行动态管理，三年一聘。 3.强化实践育人，重点加强校内实习实训室的建设。 在现有的实训条件基础上，加强专业实训室的建设。继续完善现有实训室建设，并且再建设PLC实训室、自动化生产线实训室、工业机器人实训室以及传感器实训室四个实训室，更好满足机器人应用技术教学需要。促进学院科技创新体系建设，面向企业在先进现代加工及制造方面提供技术服务。使学院成为本地以及周边地区加工及制造行业的公共技术服务中心。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.深化校企合作 建立学校和行业企业联合培养人才的新机制，使实机器人实践教学与企业需求相结合、课程教学与职业证书相结合、理论课程与校内实践相结合、专任教师与外聘专家相结合、提升学生的工程素养、培养学生的实践能力。建设一支具有实战经验、教学水平高的校内教师队伍，建立教师下到合作的机器人公司实践的长效机制，通过为企业的技术服务、与企业合作开展科研等方式等，深入了解行业和企业的需求，把实践经验渗透到课程教学中，为学生在校内实践提供实战素材。校企教师共同制订人才培养目标和教学方案，合作编写教学讲义和教材，共同设定课程教学大纲和实践环节教学要求及组织和考核等工作。通过校企合作，我们的主要任务是使学生掌握机器人相关技术技能，毕业后成为机器人技术应用方面的高素质技术技能型人才，为机器人的应用和推广输送人才和技术支持。另一方面为企业生产技术人员、管理人员、员工开展管理与应用技术等方面培训，提高企业人员业务素质，为机器的使用提供基础保障。 5.结合岗位任务，优化专业课程体系。 加快课程建设步伐，与企业或其他院校合作开发1-2门具有一定现代高职教育特色的校本课程。整合优化课程内容，构建一套完备的理论教学课程体系、实践教学课程体系、素质教育课程体系。机电一体化工业机器人岗位任务为核心构建课程体系如下图。 典型工作任务 职业领域 课程设置 职业证书 机械制图 机械设计基础 电工电子技术 工业造型设计 机电产品设计 工程制图 机器人部分零件设计、 识图与制图 制图员证书 维修电工证 机器人设备调试与维修 机器人组装、设计与维修 机械工程检测技术、机器人设计与维修 数控机床操作 高级证书 自动化生产线安装 程序设计、 自动控制系统、 机电设备电气控制 PLC控制技术、 单片机原理及应用、自动机与自动线、 PLC程序证书 |  |  |  |  |  |  |
| 实施计划 | 1、购置实训设备（2015年3-7月） 2、实训设备的安装与调试（2015年3-10月） 3、师资培训（2015年-2016年） 4、新建实训实验室投入使用（2015年11月） 5、完善现有实训室（2015年3月-2016年3月） 6、扩大专业建设规模，加强专业内涵建设（2015年3月-2016年4月） 7、总结阶段（课程体系改革与创新、实训项目提高和完善）2016年6月-2016年11月. |
| 资金安排 | 本项目拟投资280万元，其中省级财政拨款110万元，主要用于设备采购及实训室条件建设（师资队伍及实验室内涵等建设）；行业企业投入12万元，主要用于设备采购；学院自筹配套资金158万，主要用于设备采购及实训室条件建设（师资队伍及实验室内涵等建设）。 资金用途主要包括四个方面： 1、师资力量建设预计投入35万元； 2、课程体系、教材建设预计共投入25万元； 3、校企合作预计投入20万元； 4、PLC实训室、自动化生产线实训室、工业机器人实训室以及传感器实训室预计共投入200万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 实施条件 | 为了保证机电一体化技术专业建设的顺利实施，我院成立由院系领导、教务处、实训中心、财务处等部门的负责人组成的项目领导小组，统筹专业的建设工作，从设备的先进性、管理规范性、实践教学的内涵建设出发，为满足各层次的教学、科研及技术服务、技能鉴定、技能竞赛等的需要而精心规划，确保项目的顺利实施。我校机电一体化技术专业拥有一支经验丰富、实践能力强、朝气蓬勃的师资队伍，学院还聘请校外专家前来兼职授课。我们将进一步加大对教师的职业技能培训，坚持选派专业教师下企业轮岗锻炼，掌握过硬的职业技能，参加职业资格认证，积极引进企业生产一线富有经验的专业技术人员，充实师资队伍建设，尽量通过2-3年努力，“双师型”教师达到70％以上。学院目前已建立了一大批数量充足的校企合作基地，先后与广州、深圳、东莞等地60家专业的对口大、中型企业签订了校企合作协议并挂牌，同时与江门市新技术开发区签订了共建校企合作共同体的协议，这些校企合作基地的建设不仅满足了各专业实习实训的要求，对学生职业素养和专业技能的提高起到了促进作用，而且对学院人才培养模式的改革和创新提供了有益途径。同时学院与广东自动化研究所共同创建机器人应用推广基地，与利迅达、库尔曼等多家机器人研发、生产企业建立校企合作关系。目前我校办学规模日益壮大，发展进入良性循环轨道，经济来源稳定，财务状况良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期成效 | 紧密依托江门及珠三角地区制造业企业群的优势，以培养珠三角制造业需求的高职机电类人才为目标，使学生具备相应实践技能以及较强的实际工作能力；掌握数控加工、自动化生产线程序的设计；掌握机电设备的安装与使用、故障分析和维修；了解最新机器人应用技术的发展动态。以职业能力和职业素质教育为主线，以校企合作、工学结合为平台，以专业内涵建设为重点，以机器人应用技术为核心，以校内、外实习实训基地建设和专兼结合的“双师素质”师资队伍为保障。全面实施高等职业教育的人才培养创新模式。在校完成理论课程、专业课程学习的同时还安排学生进入机电一体化技术相关行业进行分段式实习，并结合实际生产，强化技术能力。把机电基础理论与专业理论贯穿到整个生产实践中，做到分段实习、顶岗实习率达100％，毕业生“双证书”获取率达到98％。把机电一体化技术专业办成特色鲜明、适应地方经济和社会发展要求的特色专业，力争3年内成为广东省同类院有一定影响品牌专业。 具体包括以下几方面： （一）实验室和校内外实习实训基地建设 1.实验室建设：在已有电路实训室、中级和高级电工实训室、数控实训室和钳工实训室的基础上，将重点完善并建设PLC实验室、机器人实训室、自动化生产线实训室、传感器实训室。具体要添加普通的车铣刨磨等机床、PLC实验操作台，传感器设备等。 2.实训基地建设：增加3-4个稳定的、运行良好的校外实训基地。同时，加快与企业合作，加快校内实训基地的建设步伐。 （二）教学与课程建设 1.课程建设 以工学结合为平台，参照职业标准，在专业指导委员会专家指导下，进行工作过程系统化课程的开发，进行岗位、工作任务及职业能力分析，确定本专业岗位能力的具体要求。构建具有工学结合特色的优质专业核心课程，制定合适的课程标准。将《PLC控制技术》和《机器人技术》课程作为机电一体化技术专业重点课程建设，创建省级精品课程，同时建设1-2门优质核心课程。 2.教材建设 所有主干课程教材尽量选用教育部推荐优秀教材或面向21世纪新教材，鼓励教师根据本系学生的实际情况和自己的专业知识主编或参编教材。计划二年内编写《机器人技术》、《机器人安装与维修》、《PLC控制技术》三本教材，同时进行出版与推广应用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.教学项目与成果 打破传统的以课堂为中心，以教师为中心，以理论教学为中心的传统教学模式，按照工学结合的教学模式，进行课程教学内容和方法手段的设计。将工业机器人技术专业理论知识的传授和实践技能的培养相结合，在教学内容中加入综合典型技术实例，融入机器人的加工、装配、安装、调试等工艺知识。对课程考核采取过程考核、项目考核、实践和作品考核、测试相结合等形式多样的考核方式。 （三）机器人技术的应用与推广 通过引进科研院所、企业，包括已与广东自动化研究所、利迅达、库尔曼等机器人公司建立机器人公司的联合体。组装、设计企业需要的机器人，把工业机器人技术在珠三角进行推广，并提供机器人应用、维修和管理技术支持，同时为江门及周边地区培养机器人技术专业高技能人才及销售管理人才。 |  |  |  |  |  |  |

二、项目支出预算表

项目类型：                                                单位：万元

| 支出项目 | 数量 | 单价 | 总金额 | 申请省级财政专项 | 行业企业投入 | 学校自筹 资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资力量建设 |  |  | 35 | 17 | 0 | 18 |
| 课程体系建设 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 教材建设 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 校企合作 |  |  | 20 | 0 | 12 | 8 |
| PLC实训室 | 220㎡ |  | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 自动化生产线实训室 | 750㎡ |  | 35 | 20 | 0 | 15 |
| 工业机器人实训室 | 600㎡ |  | 118 | 65 | 0 | 53 |
| 传感器实训室 | 260㎡ |  | 20 | 8 | 0 | 12 |
| 合 计 |  |  | 280 | 110 | 12 | 158 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

项目可行性报告

- 基本情况

| 单位名称 | 广东南方职业学院 | 学校类型 | 民办高职 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举办方 | 江门市广华科技教育投资有限公司 | 学科门类 | 工科类 |  |  |  |
| 通讯地址 | 广东江门江海区五邑路683号 | 邮箱 | gdnfxy@126.com |  |  |  |
|  |  | 学校网址 | http://www.gdnfu.com/index.html |  |  |  |
| 法人代表信息 | 姓名 | 戴初贤 | 职务 |  | 董事长 |  |
|  | 办公室电话 | 0750-3963333 | 传真 |  | 0750-3073890 |  |
| 项目信息 | 项目名称 | 机电一体化技术专业建设 | 项目主要工作内容 |  | 主要内容包括：生产性实训基地建设、专业与课程改革、行业、企业高素质技能型人才培养基地 |  |
|  | 项目类型 | 重点专业 |  |  |  |  |
|  | 项目总投入 | 280万 |  |  |  |  |
| 项目负责人信息 | 姓名 | 周梦生 | 性别 | 男 | 所学专业 | 机械制造 |
|  | 职称 | 高级工程师 | 职务 | 机电一体化技术专业带头人 |  |  |
|  | 成果 | 1、2012年，参加叶轮内腔电解加工装置的设计。 2、2012-2013年，主持“水力活塞泵泵效试验台”的设计。 3、2013年，主持”高压阀门出厂自动检测设备”的设计。 4、2013年，负责横向课题，恒压输油变频自动控制系统的设计，顺利地解决企业的实际困难； 5、2014-2015年负责主持广东南方职业学院院级课题“工程系工学结合实践与创新”， |  |  |  |  |

二、必要性与可行性

（一）建设项目实施必要性。

1、适应企业转型升级和区域经济发展，为现代企业培养高素质自动化技术技能人才需要。

战略性新兴产业是现阶段我国重点培育和发展的产业领域，其中高端装备制造是以高新技术引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力战略性新兴产业，广东省、珠三角地区、江门市也都把战略性新兴产业作为之后经济发展支柱性发展产业，大力培育和发展机器人产业是提升广东省、珠三角地区、江门市产业核心竞争的必然要求，是抢占未来经济和科技发展的制高点的战略选择，对江门市争先实现经济发展方式具有重要意义。目前广东只有华南理工大学和广东工业大学等本科院校在做机器人技术研究的工作，把机器人技术作为专业培养方向的高职院校院校很少，人才需求量缺口巨大，这为我院机电一体化技术专业培养的工业机器人技术技能型人才就业提供了广扩的前景。

随着人口红利消失和用工荒蔓延，我国已成为全球最大的工业机器人市场。目前国内在建机器人工厂超过30个，未来10年将是国产机器人的黄金发展期。工信部将组织制订我国机器人技术路线图和机器人产业“十三五”规划，力争到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，高端市场占有率达到45%以上。国际机器人联合会近日发布报告称，中国工业机器人需求仍将快速增长，年增长达到25%以上，到2017年市场销量将达到10万台，工业机器人保有量超过40万台。

- 提高人才培养，促进行业发展的需要。

我国有多家从事工业机器人研究生产的高等院校科研所和企业，现行的体制造成各家研究过于独立封闭，机器人研发未能形成合力。同时基础技术的普及、共享及高端技术研究还不够。工业机器人产业既需要技术人才，也需要专业性的管理、运营、产品人才。由于目前这一类专业人才短缺，使得高校、科研院校的研究成果与成型产品之间存在巨大的鸿沟，造成科研成果转化效率低下，产品增速不明显。我院机电一体化技术专业以工业机器人技术为突破口，在人才培养模式上积极探索了产学研结合的人才培养模式，不但重视理论教学模式的创新，同时也构建了基础技能训练——专项技能训练——综合技能训练——顶岗实习四位一体的实践教学体系，同时走与科研所和企业合作的人才培养方式。因此为了培养技术技能型人才，要进一步建设加强机电一体化技术专业的内涵建设，以满足机电行业发展对专业人才的需要。

- 满足市场人才需求和专业建设快速发展的需要。

职业教育承载着为社会经济发展开发人力资源，优化人才竞争要素，提供一线技术技能人才保障的重要职能。在国家创新发展中，作为教育的一种类型，具有不可替代的基础地位。广东南方职业学院是江门市仅有的两家高等职业教育院校之一，从广东省和江门市对技术技能人才的需求情况和数量看，缺口依然较大，而现代技术技能人才缺口更大。从质量说，人才培养质量还不能完全适应发展的需求。广东南方职业学院作为人才培养平台、人才实训基地，可以通过订单式、师带徒等多种教育方式为企业量身定做更多人才，从数量说，广东南方职业学院今年每年将培养200名左右的机器人技术技能型人才，较好地满足市场的需求，这对于江门市加快由“人口红利”向“人才红利”转变无疑会起到直接的推动作用。我院需要加大机电一体化技术专业的建设，无论是从硬件上的设备（教学多媒体、实训室等）还是从软件设施（教学质量、师资力量等）这两方面都提出了要求，加快专业全面建设迫在眉睫！

- 促进新工艺、新技术、新方法在企业应用与推广的需要。

随着社会科技的飞速发展，人力成本越来越高，社会和企业都迫切要求走自动化的路。针对这个背景，我们学校在机电一体化技术专业把培养方向定在自动化控制，重点发展机器人技术，把现代先进的技术--机器人技术在企业进行应用和推广，促进企业的发展。

（二）项目实施的可行性。

1、项目具备良好的建设基础。

我院机电一体化技术专业具有完善的教学设施体系，所有课室均配有多媒体教学设备，各专业设有配套的实验实训室（钳工实训室、数控加工实训室、中高级电工实训基地等）达20多间，基本满足在校生全部课程实训需求。图书馆藏书量达48.3万册，其中机电类书籍占相当大比例。

我院计算机、会计专业等发展已具一定规模，校内计算机机房等设备完善，也可给机电一体化技术专业的机械制图与机械CAD等课程开展提供便利。 总之，我院学生数较多，招生与就业情况良好，通过努力，机电一体化技术专业可形成一定的规模效应。

2、校企合作紧密、成果显著，为本项目的实施提供有力的支撑。

针对机电一体化技术机器人技术专业实用性强、可操作性强的特点，我院积极与江门及其它市的企业行业，建立长期的友好合作关系，建设6-8个具有不同特点的校外实训基地。现目前学校外的实训基地有：广东自动化研究所、深圳市库尔曼自动化设备公司、利迅达机器人系统有限公司、江门高新技术产业园、永坚精机集团、奔力达电路板公司、吉华光电精密有限公司等。通过与广东自动化研究生等校企合作，工学结合，使学生学有所用，师资得到进一步的夯实，企业职工专业水平进一步提高，使整个机电一体化技术机器人技术的建设实现专业知识与社会实践相结合，达到校企共赢。

3、本专业师资队伍雄厚、管理规范，为基地建设提供有力的技术保障。

广东南方职业学院师资力量雄厚，拥有教授、副教授、工程师、讲师等职称的教师占比40%以上，拥有博士、硕士等学历的教师占比45%以上。机电一体化技术专业现有教师16人，高级职称6人，研究生7人，又从企事业单位聘请了数名高级工程技术人员担任兼职教师和实训指导教师，在机器人技术不同领域都有各自的特长。近年来，我校一直着力于机电一体化技术专业的师资培养与引入，有较好的机电一体化技术方面师资基础。

4、与同类项目的对比分析。

与同类项目相比，本项目具有大趋势、大规模、高效益的特点。

（1）大趋势。 以机器人为代表的高端装备制造业是装备制造业的核心，是衡量一个国家产业核心竞争力重要的标志，中国机器人技术、产业起步较晚，要跟上全球新一轮科技和产业变革的步伐，必须加快推进，随着市场容量的不断增长和国家各项政策的支持，国产机器人也正在加快追赶的步伐。目前我们机器人总量很大，但密度非常低。统计显示，万名工人的机器人拥有量，中国是23台，全球平均水平是58台。“我国99%以上的工作还是人力在做，未来机器人替代1个百分点，就是一个非常巨大的市场。”未来10年将是国产机器人的黄金发展期。

（2）大规模。我院机电一体化技术专业在校人数将达600多人。其专业办学规模及实训条件已经初具规模，近几年，市场对机电人才的需求旺盛，该专业可以大规模发展，为本专业人才的培养提供了强有力的保证。

（3）高效益。我院机电一体化技术专业自办学以来得到社会各界人士、各相关专业企业的关注和支持，建设水平不断提高，专业能力不断增强，社会对专业的建设回应很大，据麦肯锡咨询公司预测，到2025年，全球先进机器人在制造业、医疗和服务等产业领域的应用可创造1.7万亿到4.5万亿美元的产值。

5、项目收益范围和预期成效分析。

（1）专业建设水平明显提升。

通过机电一体化技术（工业机器人）专业的建设，把它作为辐射带动电力工程管理（电力系统自动化方向）、模具设计现制造建设，形成了以机电一体化技术专业为龙头的附带多个专业方向的教育体系，更好的为区域经济发展提供专业性更强的服务。

（2）实习实训条件显著改善。

根据职业岗位的要求，通过实习实训基地建设，我院机电一体化技术专业的实习实训条件将显著改善，从而逐步形成集“教学、培训、技能鉴定、生产、科研”于一体，设备先进、运行高效、特色鲜明的教学中心、科研中心和服务中心。

（3）课程建设水平更上一层楼。

围绕着现代对机器人技术的需求，对课程进行整合，同时编写符合实际需要的教材，参照职业标准开展课程建设，推进教学方法，教学手段及考核评价方法的改革，使我院机电一体化技术专业更上一层楼。

（4）师资队伍结构得到进一步优化。

通过引进学科带头人，校企合作等方式培训老师及引进企业专家作为兼职老师，对增强教师专业技能和职业能力、提高其职教水平有很大的帮助，进一步优化机电一体化技术专业的教师队伍。

6、预算的合理性和可行性分析。

本项目拟投资280万元，其中：申请省级财政拨款110万元，主要用于设备采购和师资队伍建设；争取行业企业投入12万元，主要用于校企合作的费用；学院自筹配套资金158万元，主要用于设备采购、专业建设和师资队伍建设。

7、项目建设的主要工作思路。

我院将从以下三点出发，大力建设机电一体化机器人技术专业：

（1）充实校内实训基地的实训装备，使本专业实训装备与社会实际应用接轨；

（2）提高专业带头人和骨干教师的实际水平和待遇，创造条件使大部分教师参与机器人行业的职业培训，并取得相应的资格证书；

（3）重构机电一体化技术机器人技术专业课程体系，使课程体系更切合工学结合人才培养模式的要求。

（4）深入到珠三角及江门企业一线，为机器人的应用和推广输送人才和技术支持

（5）为企业生产技术人员、管理人员、员工开展管理与应用技术等方面培训，提高企业人员业务素质，为机器的使用提供基础保障

- 资金用途和保障机制

1、项目资金的具体用途。

本项资金我院将投入专项资金支持机电一体化技术专业高技能人才培养基地的建设，制定并认真实施科学、合理、操作性强的高技能人才培养基地建设规划。若我校入选省高职教育专项资金高技能人才培养基地后，我校将承担高职院校职业技能大赛的组织实施工作，项目资金安排和管理将严格执行《广东省高等职业教育专项资金管理暂行办法》规定的要求，并划拨不少于20%的资金用于专业与课程改革、师资培训等方面的建设支出。

2、相关的管理制度和保障措施。

（1） 组织保障。

成立基地建设资金管理机构，建立健全地方资金配套保障机制，专项资金专门管理，精打细算，加强监督，保证专款专用，提高资金运行效率和使用效率；

（2）制度保障。

建立健全项目管理制度，制定《项目建设计划书》、《项目任务分解表》、《项目阶段进度表》、《项目责任人考核办法》等文件，从制度上保障项目的正常实施和运行。按照广东省高技能人才培养基地建设项目标准的要求，明确项目各阶段建设目标和监测指标，责任到人，确保项目如期实施完成。

（3）经费保障。

学院设立项目建设专项基金，专款专用，按照项目建设实施方案的要求，保证各项经费的投入和项目建设工作的正常进行。