附件4

2015年广东省民办教育专项资金

高职院校专业建设任务书

学 校 名 称   广东南方职业学院 （盖 章）

专 业 名 称    机电一体化技术

建 设 内 容    机电一体化技术专业建设

负  责  人      周梦生

联 系 方 式     0750-3073267

| 广东省教育厅 | 制 |
| --- | --- |
| 广东省财政厅 |  |

2015年1月

项目建设任务书目录

一、专业简表

二、主要参与人员

三、参与共建单位（指校外单位）

四、建设目标

五、建设方案

六、进度安排

七、预期成果（含主要成果和特色）

八、学校支持与保障

九、经费预算

十、学校教学委员会审核意见

十一、学校审核意见

项目建设任务书填写说明

1.任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3.封面及简表中的“建设内容”依据专业实际填写。

4.任务书限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、专业简表

| 项目负责人基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 周梦生 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1952 03 03 |
| 学 位 | 学士 | 学 历 | 本科 | 所学专业 | 机械制造 |
| 毕业院校 | 石油大学 | 职 称 | 高级工程师 | 职 务 | 专业带头人 |
| 所在学校通讯地址 | 广东省江门市五邑路683号 |  |  |  |  |
| 电 话 | 办公:0750-3073267 手机:13432254625 |  |  |  |  |
| 电子信箱 | Zms8771626@163.com |  |  | 邮政编码 | 529000 |
| 主要教学（科研）成果 | - 1、2012年，参加叶轮内腔电解加工装置的设计。 - 2、2012-2013年，主持“水力活塞泵泵效试验台”的设计。 - 3、2013年，主持”高压阀门出厂自动检测设备”的设计。 - 4、2013年，负责横向课题，恒压输油变频自动控制系统的设计，顺利地解决企业的实际困难； - 5、2014-2015年负责主持广东南方职业学院院级课题“工程系工学结合实践与创新”， |  |  |  |  |

二、主要参与人员

| 姓 名 | 学 位 | 职 称 | 承担工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周梦生 | 学士 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 万三国 | 硕士 | 讲师 | 项目联系人、教师 |
| 宁新元 | 学士 | 高级工程师 | 教师 |
| 朱同发 | 学士 | 副教授 | 教师 |
| 肖启元 | 学士 | 副教授 | 教师 |
| 余国惠 | 硕士 | 讲师 | 教师 |
| 贾春舫 | 硕士 | 工程师 | 教师 |
| 周李波 | 硕士 | 工程师 | 教师 |
| 唐丕龙 | 学士 | 助教 | 教师 |
| 梁家伟 | 学士 | 助教 | 教师 |

| 三、参与共建单位（指校外单位） 单 位 | 承担工作 |
| --- | --- |
| 广东自动化研究所 | 机器人开发和机器人实验室建设 |
| 深圳市库尔曼自动化设备公司 | 机器人实验室建设与培训 |
| 利迅达机器人系统有限公司 | 机器人组装与培训 |
| 江门高新技术产业园 | 校企合作单位，培养订单班 |
| 永坚精机集团 | 校企合作单位，培养订单班 |
| 奔力达电路板公司 | 校企合作单位 |
| 吉华光电精密有限公司 | 校企合作单位 |

四、建设目标

1.专业发展目标。 根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》以及《广东省职业技术教育改革发展规划纲要》（ 2010-2020年）文件精神，立足江门、面向珠三角地区，紧紧围绕地方经济建设、机电行业的发展需求及学院的整体办学方向，积极发挥机电一体化技术专业的优势。建立主动适应地方经济发展、社会进步和行业建设的创新专业运行机制；以工业机器人应用技术和自动控制技术为突破口，把机电一体化技术专业办出特色、办出成效，力争3年内成为广东省同类院有一定影响力的品牌专业，在学院专业建设中起引领和示范作用，推动学院整体专业建设的发展。 2.专业人才培养目标。 机电一体化技术专业培养面向机电行业生产、管理、服务需要的实践能力强，具有与本专业领域相适应的文化水平与素质、良好职业道德和创新精神，具备机器人相关技术技能，毕业后能从事机器人技术方面应用的高素质技术技能型人才。为机器人的应用和推广输送人才和提高技术支持。 3.专业建设目标。 以人才培养模式改革与创新为主题， 打造一支结构合理、专兼结合的高素质专业教学团队；建设集教学、培训于一体的校内、外与机电一体化实际工作接轨的实训基地；扩大专业建设规模、提升实习、实训条件、提高实习实训教学质量；利用先进的实训设备和高素质的师资，为企业技术改造、产品升级等提供技术支持。在机电一体化技术作为院级重点专业的基础上，把机电一体化技术专业办成以机器人应用技术为鲜明特色的、社会声誉良好的、毕业生就业率及综合素质高的、发展潜力足的特色专业。

五、建设方案

1.加强师资队伍建设。 （1）直接引进机器人设备公司的一线技术人员，充实专业教师队伍，改善教师结构。 （2）引进来自机器人生产一线的兼职教师承担一定的实践教学任务。 （3）加强校企之间技术研讨和经验交流的制度化建设，推动校企交流，提高技术服务能力。 2.专业带头人选拔和培养。 首先注重专业带头人的选拔。选拔的专业带头人应具备以下条件： （1）具有企业现场工作经验 5 年以上（或兼职从事机电行业工作8 年以上），职称在副高以上。 （2）具有先进的高职教育理念和对高职教育发展有深入研究。 （3）熟悉机电一体化和自动化控制应用技术，能把握工业机器人发展方向的教师或现场专家。 （4）专业建设思路清晰，对人才培养模式的构建、专业建设标准的制定、课程体系的构建有深入理解。 另外重视专业带头人的培养，充分保证专业带头人的科研、专业建设经费，大力支持专业带头人参加行业协会活动、参加国际交流；组织制定专业建设与课程建设规划；组织研究实施校企深度融合机制；2 年内主持完成省级及以上的科研或教研课题1 项。并对专业带头人实行动态管理，三年一聘。 3.强化实践育人，重点加强校内实习实训室的建设。 在现有的实训条件基础上，加强专业实训室的建设。继续完善现有实训室建设，并且再建设PLC实训室、自动化生产线实训室、工业机器人实训室以及传感器实训室四个实训室，更好满足机器人应用技术教学需要。促进学院科技创新体系建设，面向企业在先进现代加工及制造方面提供技术服务。使学院成为本地以及周边地区加工及制造行业的公共技术服务中心。 - 4.深化校企合作。 建立学校和行业企业联合培养人才的新机制，使实机器人实践教学与企业需求相结合、课程教学与职业证书相结合、理论课程与校内实践相结合、专任教师与外聘专家相结合、提升学生的工程素养、培养学生的实践能力。建设一支具有实战经验、教学水平高的校内教师队伍，建立教师下到合作的机器人公司实践的长效机制，通过为企业的技术服务、与企业合作开展科研等方式等，深入了解行业和企业的需求，把实践经验渗透到课程教学中，为学生在校内实践提供实战素材。校企教师共同制订人才培养目标和教学方案，合作编写教学讲义和教材，共同设定课程教学大纲和实践环节教学要求及组织和考核等工作。通过校企合作，我们的主要任务是使学生掌握机器人相关技术技能，毕业后成为机器人技术应用方面的高素质技术技能型人才，为机器人的应用和推广输送人才和技术支持。另一方面为企业生产技术人员、管理人员、员工开展管理与应用技术等方面培训，提高企业人员业务素质，为机器的使用提供基础保障。 5.结合岗位任务，优化专业课程体系。 加快课程建设步伐，与企业或其他院校合作开发1-2门具有一定现代高职教育特色的校本课程。整合优化课程内容，构建一套完备的理论教学课程体系、实践教学课程体系、素质教育课程体系。机电一体化工业机器人岗位任务为核心构建课程体系如下图。 典型工作任务 职业领域 课程设置 职业证书 机械制图 机械设计基础 电工电子技术 工业造型设计 机电产品设计 工程制图 机器人部分零件设计、 识图与制图 制图员证书 维修电工证 机器人设备调试与维修 机器人组装、设计与维修 机械工程检测技术、机器人设计与维修 数控机床操作 高级证书 自动化生产线安装 程序设计、 自动控制系统、 机电设备电气控制 PLC控制技术、 单片机原理及应用、自动机与自动线、 PLC程序证书

六、进度安排

主要建设进度及投资分四个阶段进行： 1、准备阶段（全面规划、成立项目小组、制度措施、实训室选址布置）2015年1月-3月 2、实施阶段（校内外实训基地的建设、教师的引进和培训、教材建设、课程体系建设）2015年3月-2016年4月 3、验收阶段（学校验收、专家组验收）2016年4-6月 4、总结阶段（课程体系改革与创新、实习项目提高和完善）2016年6月-2016年11月

七、预期成果（含主要成果和特色）

紧密依托江门及珠三角地区制造业企业群的优势，以培养珠三角制造业需求的高职机电类人才为目标，使学生具备相应实践技能以及较强的实际工作能力；掌握数控加工、自动化生产线程序的设计；掌握机电设备的安装与使用、故障分析和维修；了解最新机器人应用技术的发展动态。以职业能力和职业素质教育为主线，以校企合作、工学结合为平台，以专业内涵建设为重点，以机器人应用技术为核心，以校内、外实习实训基地建设和专兼结合的“双师素质”师资队伍为保障。全面实施高等职业教育的人才培养创新模式。在校完成理论课程、专业课程学习的同时还安排学生进入机电一体化技术相关行业进行分段式实习，并结合实际生产，强化技术能力。把机电基础理论与专业理论贯穿到整个生产实践中，做到分段实习、顶岗实习率达100％，毕业生“双证书”获取率达到98％。把机电一体化技术专业办成特色鲜明、适应地方经济和社会发展要求的特色专业，力争3年内成为广东省同类院有一定影响品牌专业。 具体包括以下几方面： （一）实验室和校内外实习实训基地建设。 1.实验室建设：在已有电路实训室、中级和高级电工实训室、数控实训室和钳工实训室的基础上，将重点完善并建设PLC实验室、机器人实训室、自动化生产线实训室、传感器实训室。具体要添加普通的车铣刨磨等机床、PLC实验操作台，传感器设备等。 2.实训基地建设：增加3-4个稳定的、运行良好的校外实训基地。同时，加快与企业合作，加快校内实训基地的建设步伐。 （二）教学与课程建设。 1.课程建设。 以工学结合为平台，参照职业标准，在专业指导委员会专家指导下，进行工作过程系统化课程的开发，进行岗位、工作任务及职业能力分析，确定本专业岗位能力的具体要求。构建具有工学结合特色的优质专业核心课程，制定合适的课程标准。将《PLC控制技术》和《机器人技术》课程作为机电一体化技术专业重点课程建设，创建省级精品课程，同时建设1-2门优质核心课程。 2.教材建设。 所有主干课程教材尽量选用教育部推荐优秀教材或面向21世纪新教材，鼓励教师根据本系学生的实际情况和自己的专业知识主编或参编教材。计划二年内编写《机器人技术》、《机器人安装与维修》、《PLC控制技术》三本教材，同时进行出版与推广应用。 3.教学项目与成果。 打破传统的以课堂为中心，以教师为中心，以理论教学为中心的传统教学模式，按照工学结合的教学模式，进行课程教学内容和方法手段的设计。将工业机器人技术专业理论知识的传授和实践技能的培养相结合，在教学内容中加入综合典型技术实例，融入机器人的加工、装配、安装、调试等工艺知识。对课程考核采取过程考核、项目考核、实践和作品考核、测试相结合等形式多样的考核方式。 - （三）机器人技术的应用与推广。 - 通过引进科研院所、企业，包括已与广东自动化研究所、利迅达、库尔曼等机器人公司建立机器人公司的联合体。组装、设计企业需要的机器人，把工业机器人技术在珠三角进行推广，并提供机器人应用、维修和管理技术支持，同时为江门及周边地区培养机器人技术专业高技能人才及销售管理人才。

八、学校支持与保障

成立以主管教学副院长为组长、行业企业和系主任为副组长，实训中心、教务处、人事处、财务处等职能部门负责人为成员的项目建设领导小组。学院始终坚持依法办学，规范管理，形成了包括行政管理、教学管理与产学研管理、学生管理、财务管理、人事管理、继续教育、后勤服务保障等在内的一套比较完整、符合民办教育发展实际的制度体系。学院设立项目建设专项基金，专款专用，按照项目建设实施方案的要求，保证各项经费的投入和项目建设的正常进行。为保证相关项目建设的有序进行和建设目标的顺利实现，学校研究制订了《建设项目实施管理办法》。 配套措施有： 1、系内、院内对专业实行相对独立的管理政策。 2、职称评定过程中优先考虑专业的骨干教师。 3、奖励获得专业建设成果的师生。 4、专业的学生在实训基地的使用方面优先保证。

九、经费预算

| 序号 | 支出项目 | 总金额 （万元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师资力量建设 | 35 | 培训费、师资引进 |
| 2 | 课程体系建设 | 16 | 课程体系的改革与创新 |
| 3 | 教材建设 | 9 | 校企专家研讨、合作编写 |
| 4 | 校企合作 | 20 | 小型设备及实训材料 |
| 5 | PLC实训室 | 27 | 设备购置、软件安装调试 |
| 6 | 自动化生产线实训室 | 35 | 设备购置 |
| 7 | 工业机器人实训室 | 118 | 机器人本体、PLC、控制柜、夹具等 |
| 8 | 传感器实训室 | 20 | 设备购置 |
| 合 计 |  | 280（万元） |  |
| 经费自筹项目的经费来源 |  | 学校经费、校企合作 |  |

十、学校教学工作委员会审核意见

（盖 章） 主任签字： 2015年1月 30日

十一、学校审核意见

（盖 章） 学校领导签字： 2015年1月 30日